## 杭工事施工結果報告書【原本】
杭 工 事 施 工 結 果 報 告 書
（中間検査・完了検査申請書第4面の補完資料）
杭工事における施工及び監理を行い構造耐力上安全であることを確認しましたので報告します。
年 月 日
（あて先）川崎市 建築主事
建築主 |  |  | 住所
氏名
報告者 （工事監理者） |  |  | 資格 |  | （ ） |  | 建築士 |  | （ ） |  |  |  | 登録第 |  |  | 号
氏名
|  |  | 事務所登録 |  | （ ） |  | 建築士事務所 |  |  | （ ） |  | 知事登録第 |  |  |  | 号
所在地・事務所名
工事施工者 |  |  | 所在地
|  |  | 営業所名 |  |  | 建設業許可 |  |  | （ ） |  |  | 第 |  |  | 号
氏名
杭施工業者 |  |  | 所在地
|  |  | 営業所名 |  |  | 建設業許可 |  |  | （ ） |  |  | 第 |  |  | 号
氏名
確認年月日 番号 |  |  |  |  | 平成 年 月 日 第H 建築川崎市本 号
工事名称
建築場所
杭工事概要 | 杭種及び工法
| 杭符号 | 本数 | 上杭 ※杭全長が同種・同径の杭はこちらに記載して下さい |  |  |  |  | 中杭 |  |  |  |  | 下杭 ※場所打ち杭の拡底部はこちらに記載して下さい
|  |  | 杭径(φ) | 長さ(ｍ) |  | 種別・材質 ・強度 |  | 杭径(φ) |  | 長さ(ｍ) | 種別・材質 ・強度 |  | 杭径(φ) | 長さ(ｍ) | 種別・材質 ・強度
支持層深さ GL-(m)
杭先端深さ GL-(m)
共通事項 | 内 容 | [13 empty] | チェック結果
| 工事監理者による 施工前の確認等 |  |  |  | 設計図書及び施工計画の内容の把握と整合の確認 | [9 empty] | 済 ・ 未
[5 empty] | 杭の支持層への到達等の技術的判断方法等が施工計画に適切に定められていることの確認 | [9 empty] | 済 ・ 未
[5 empty] | 設計図書及び施工計画の内容を踏まえた工事監理方針の決定 | [9 empty] | 済 ・ 未
| 工事監理者による 工事監理実施方法 |  |  |  | 試験杭 |  | 工事監理者が施工時に立会い確認 | [7 empty] | 済 ・ 未
[5 empty] | 本杭 （該当する全てにチェック） |  | 工事監理者が施工時に立会い確認 | [7 empty] | 済 ・ 未
[7 empty] | 工事施工者が作成した自主検査記録、施工記録、工事写真等の書類確認 | [7 empty] | 済 ・ 未
[7 empty] | 元請の工事施工者が施工時に立ち会ったことを確認 | [7 empty] | 済 ・ 未
場所打ち杭 | 敷鉄板等による重機作業の安全性及び施工精度の確保 | [13 empty] | 済 ・ 未
| コンクリートの配合、単位セメント量、強度等 | [13 empty] | 済 ・ 未
| 鉄筋材料について設計図書と照合（ミルシート等） | [13 empty] | 済 ・ 未
| 鉄筋かごの組立て（主筋の本数・径・継手長さ・間隔、帯筋の結合状況及びスペーサー、補強リング等） | [13 empty] | 済 ・ 未
| 掘削の水平・鉛直精度及び鉛直深度 | [13 empty] | 済 ・ 未
| 掘削中の孔壁の保持状況（バケットの昇降スピード等）、泥水（安定液）の管理 | [13 empty] | 済 ・ 未
| 拡底杭の場合、杭先端の拡底状況 | [13 empty] | 済 ・ 未
| 支持地盤の確認 | [13 empty] | 済 ・ 未
| 支持地盤への根入れ長さ及び杭長 | [13 empty] | 済 ・ 未
| スライムの除却 | [13 empty] | 済 ・ 未
| コンクリートのスランプ、空気量、塩化物量、打ち込み量及び供試体の採取方法等 | [13 empty] | 済 ・ 未
| コンクリートの打設状況（プランジャー使用、コンクリート中のトレミー管の位置、鉄筋かごの共上がり等） | [13 empty] | 済 ・ 未
| 杭頭部の余盛り高さ | [13 empty] | 済 ・ 未
| 杭頭余盛り部のはつり取りの状況（時期、杭本体への影響、杭頭高さ等） | [13 empty] | 済 ・ 未
| 杭心ずれ状況（基礎梁の断面変更の有無等※１） | [13 empty] | 済 ・ 未
埋込み杭 | 敷鉄板等による重機作業の安全性及び施工精度の確保 | [13 empty] | 済 ・ 未
| 杭工法、杭材種、杭径、杭長及び杭体の状態 | [13 empty] | 済 ・ 未
| 掘削の水平・鉛直精度及び鉛直深度 | [13 empty] | 済 ・ 未
| 安定液、根固め液、及び杭周固定液の配合及び注入量等 | [13 empty] | 済 ・ 未
| 根固め液、及び杭周固定液の強度 | [13 empty] | 済 ・ 未
| 支持地盤の確認 | [13 empty] | 済 ・ 未
| 支持地盤への根入れ長さ及び杭長 | [13 empty] | 済 ・ 未
| 杭の継手 |  | 溶接継手：溶接工資格、溶接面状態、パス数、溶接後のチェック等 | [11 empty] | 済 ・ 未
|  |  | 無溶接継手：耐力低減の確認、施工の状況 | [11 empty] | 済 ・ 未
| 杭頭処理、補強及び杭頭定着方法 | [13 empty] | 済 ・ 未
| 杭心ずれ状況（基礎梁の断面変更の有無等※１) | [13 empty] | 済 ・ 未
【注意事項】 １ 杭心ずれ及び基礎断面変更の場合は資料を添付してください。なお、断面変更を伴う場合は、事前に連絡をお願いします。 ２ 場所打ち杭、埋め込み杭以外の工法の場合は、別途、施工結果についての資料を添付して下さい。 ３ この報告書に記載しきれない場合は、別紙に記載して添付して下さい。
工事施工状態に対する工事監理者の指示事項等

## 杭工事施工結果報告書【記入例 埋め込み杭】
杭 工 事 施 工 結 果 報 告 書
（中間検査・完了検査申請書第4面の補完資料）
杭工事における施工及び監理を行い構造耐力上安全であることを確認しましたので報告します。
〇〇年 ○月 ○日
（あて先）川崎市 建築主事
建築主 |  |  | 住所 |  | 川崎市○○区○○町
|  |  | 氏名 |  | 川崎 一郎
報告者 （工事監理者） |  |  | 資格 |  | （ 一級 ） |  | 建築士 |  | （ 大臣 ） |  |  |  | 登録第 | ○○○○○○ |  | 号
|  |  | 氏名 |  | 川崎 二郎
|  |  | 事務所登録 |  | （ 一級 ） |  | 建築士事務所 |  |  | （ ○○ ） |  | 知事登録第 |  | ○○○○ |  | 号
|  |  | 所在地・事務所名 |  | 川崎市○○区○○町 ○○○設計事務所
工事施工者 |  |  | 所在地 |  | 川崎市○○区○○町
|  |  | 営業所名 |  |  | 建設業許可 |  |  | （ 特－２８ ） |  |  | 第 | ○○○ |  | 号
○○建設
|  |  | 氏名 |  | 代表取締役 川崎 三郎
杭施工業者 |  |  | 所在地 |  | 川崎市○○区○○町
|  |  | 営業所名 |  |  | 建設業許可 |  |  | （ 特－２８ ） |  |  | 第 | ○○○ |  | 号
○○建設
|  |  | 氏名 |  | 代表取締役 川崎 四郎
確認年月日 番号 |  |  |  |  | 平成 ２８年 ○月 ○日 第H ２８確申 建築川崎市本 ○○○ 号
工事名称 |  |  |  |  | ○○○○新築工事
建築場所 |  |  |  |  | 川崎市○○区○○町
杭工事概要 | 杭種及び工法 |  |  |  | 埋込み杭 プレボーリング根固工法
| 杭符号 | 本数 | 上杭 ※杭全長が同種・同径の杭はこちらに記載して下さい |  |  |  |  | 中杭 |  |  |  |  | 下杭 ※場所打ち杭の拡底部はこちらに記載して下さい
|  |  | 杭径(φ) | 長さ(ｍ) |  | 種別・材質 ・強度 |  | 杭径(φ) |  | 長さ(ｍ) | 種別・材質 ・強度 |  | 杭径(φ) | 長さ(ｍ) | 種別・材質 ・強度
| P1 | 5 | 600 | 5 |  | HSC(SKK490) t=9.0(Fc105) |  | 600 |  | 5 | PHC-A Fc105 |  | 600 | 4 | PHC-A Fc105
| P2 | 4 | 600 | 5 |  | HSC(SKK490) t=9.0(Fc105) |  | 600 |  | 5 | PHC-A Fc123 |  | 600-450 | 4 | PHC-A Fc123
| 支持層深さ GL-(m) |  | GL-17.50
| 杭先端深さ GL-(m) |  | GL-19.00
共通事項 | 内 容 | [13 empty] | チェック結果
| 工事監理者による 施工前の確認等 |  |  |  | 設計図書及び施工計画の内容の把握と整合の確認 | [9 empty] | 済 ・ 未
[5 empty] | 杭の支持層への到達等の技術的判断方法等が施工計画に適切に定められていることの確認 | [9 empty] | 済 ・ 未
[5 empty] | 設計図書及び施工計画の内容を踏まえた工事監理方針の決定 | [9 empty] | 済 ・ 未
| 工事監理者による 工事監理実施方法 |  |  |  | 試験杭 |  | 工事監理者が施工時に立会い確認 | [7 empty] | 済 ・ 未
[5 empty] | 本杭 （該当する全てにチェック） |  | 工事監理者が施工時に立会い確認 | [7 empty] | 済 ・ 未
[7 empty] | 工事施工者が作成した自主検査記録、施工記録、工事写真等の書類確認 | [7 empty] | 済 ・ 未
[7 empty] | 元請の工事施工者が施工時に立ち会ったことを確認 | [7 empty] | 済 ・ 未
場所打ち杭 | 敷鉄板等による重機作業の安全性及び施工精度の確保 | [13 empty] | 済 ・ 未
| コンクリートの配合、単位セメント量、強度等 | [13 empty] | 済 ・ 未
| 鉄筋材料について設計図書と照合（ミルシート等） | [13 empty] | 済 ・ 未
| 鉄筋かごの組立て（主筋の本数・径・継手長さ・間隔、帯筋の結合状況及びスペーサー、補強リング等） | [13 empty] | 済 ・ 未
| 掘削の水平・鉛直精度及び鉛直深度 | [13 empty] | 済 ・ 未
| 掘削中の孔壁の保持状況（バケットの昇降スピード等）、泥水（安定液）の管理 | [13 empty] | 済 ・ 未
| 拡底杭の場合、杭先端の拡底状況 | [13 empty] | 済 ・ 未
| 支持地盤の確認 | [13 empty] | 済 ・ 未
| 支持地盤への根入れ長さ及び杭長 | [13 empty] | 済 ・ 未
| スライムの除却 | [13 empty] | 済 ・ 未
| コンクリートのスランプ、空気量、塩化物量、打ち込み量及び供試体の採取方法等 | [13 empty] | 済 ・ 未
| コンクリートの打設状況（プランジャー使用、コンクリート中のトレミー管の位置、鉄筋かごの共上がり等） | [13 empty] | 済 ・ 未
| 杭頭部の余盛り高さ | [13 empty] | 済 ・ 未
| 杭頭余盛り部のはつり取りの状況（時期、杭本体への影響、杭頭高さ等） | [13 empty] | 済 ・ 未
| 杭心ずれ状況（基礎梁の断面変更の有無等※１） | [13 empty] | 済 ・ 未
埋込み杭 | 敷鉄板等による重機作業の安全性及び施工精度の確保 | [13 empty] | 済 ・ 未
| 杭工法、杭材種、杭径、杭長及び杭体の状態 | [13 empty] | 済 ・ 未
| 掘削の水平・鉛直精度及び鉛直深度 | [13 empty] | 済 ・ 未
| 安定液、根固め液、及び杭周固定液の配合及び注入量等 | [13 empty] | 済 ・ 未
| 根固め液、及び杭周固定液の強度 | [13 empty] | 済 ・ 未
| 支持地盤の確認 | [13 empty] | 済 ・ 未
| 支持地盤への根入れ長さ及び杭長 | [13 empty] | 済 ・ 未
| 杭の継手 |  | 溶接継手：溶接工資格、溶接面状態、パス数、溶接後のチェック等 | [11 empty] | 済 ・ 未
|  |  | 無溶接継手：耐力低減の確認、施工の状況 | [11 empty] | 済 ・ 未
| 杭頭処理、補強及び杭頭定着方法 | [13 empty] | 済 ・ 未
| 杭心ずれ状況（基礎梁の断面変更の有無等※１) | [13 empty] | 済 ・ 未
【注意事項】 １ 杭心ずれ及び基礎断面変更の場合は資料を添付してください。なお、断面変更を伴う場合は、事前に連絡をお願いします。 ２ 場所打ち杭、埋め込み杭以外の工法の場合は、別途、施工結果についての資料を添付して下さい。 ３ この報告書に記載しきれない場合は、別紙に記載して添付して下さい。
工事施工状態に対する工事監理者の指示事項等
平成28年○月○日 杭心墨出し位置の保護に努めること → 平成28年○月○日 敷き鉄板で杭心墨出し位置を保護
Note on A12: 総合施工業者とくい施工業者はほとんどの場合異なるので両名明記する。
Note on B32: 支持層深さが計画通りか確認。相違する場合は所見を確認。Exﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査支持層と試験杭支持層の比較、支持層での掘削抵抗を電流計で読み取り判断等
Note on B33: 杭先端深さが計画通りが確認。支持層への根入れ深さは適切か確認。場所打ち杭等の場合は=掘削長

## 杭工事施工結果【記入例 場所打ち杭】
杭 工 事 施 工 結 果 報 告 書
（中間検査・完了検査申請書第4面の補完資料）
杭工事における施工及び監理を行い構造耐力上安全であることを確認しましたので報告します。
〇〇年 ○月 ○日
（あて先）川崎市 建築主事
建築主 |  |  | 住所 |  | 川崎市○○区○○町
|  |  | 氏名 |  | 川崎 一郎
報告者 （工事監理者） |  |  | 資格 |  | （ 一級 ） |  | 建築士 |  | （ 大臣 ） |  |  |  | 登録第 | ○○○○○○ |  | 号
|  |  | 氏名 |  | 川崎 二郎
|  |  | 事務所登録 |  | （ 一級 ） |  | 建築士事務所 |  |  | （ ○○ ） |  | 知事登録第 |  | ○○○○ |  | 号
|  |  | 所在地・事務所名 |  | 川崎市○○区○○町 ○○○設計事務所
工事施工者 |  |  | 所在地 |  | 川崎市○○区○○町
|  |  | 営業所名 |  |  | 建設業許可 |  |  | （ 特－２８ ） |  |  | 第 | ○○○ |  | 号
○○建設
|  |  | 氏名 |  | 代表取締役 川崎 三郎
杭施工業者 |  |  | 所在地 |  | 川崎市○○区○○町
|  |  | 営業所名 |  |  | 建設業許可 |  |  | （ 特－２８ ） |  |  | 第 | ○○○ |  | 号
○○建設
|  |  | 氏名 |  | 代表取締役 川崎 四郎
確認年月日 番号 |  |  |  |  | 平成 ２８年 ○月 ○日 第H ２８確申 建築川崎市本 ○○○ 号
工事名称 |  |  |  |  | ○○○○新築工事
建築場所 |  |  |  |  | 川崎市○○区○○町
杭工事概要 | 杭種及び工法 |  |  |  | 場所打ちコンクリート杭 アースドリル拡底工法
| 杭符号 | 本数 | 上杭 ※杭全長が同種・同径の杭はこちらに記載して下さい |  |  |  |  | 中杭 |  |  |  |  | 下杭 ※場所打ち杭の拡底部はこちらに記載して下さい
|  |  | 杭径(φ) | 長さ(ｍ) |  | 種別・材質 ・強度 |  | 杭径(φ) |  | 長さ(ｍ) | 種別・材質 ・強度 |  | 杭径(φ) | 長さ(ｍ) | 種別・材質 ・強度
| P1 | 8 | 1500 | 20 |  | Fc27 | [6 empty] | 2000 | － | Fc27
| P2 | 4 | 1300 | 20 |  | Fc27
| P3 | 1 | 1000 | 20 |  | Fc27
| 支持層深さ GL-(m) |  | GL-20.00
| 杭先端深さ GL-(m) |  | GL-22.00
共通事項 | 内 容 | [13 empty] | チェック結果
| 工事監理者による 施工前の確認等 |  |  |  | 設計図書及び施工計画の内容の把握と整合の確認 | [9 empty] | 済 ・ 未
[5 empty] | 杭の支持層への到達等の技術的判断方法等が施工計画に適切に定められていることの確認 | [9 empty] | 済 ・ 未
[5 empty] | 設計図書及び施工計画の内容を踏まえた工事監理方針の決定 | [9 empty] | 済 ・ 未
| 工事監理者による 工事監理実施方法 |  |  |  | 試験杭 |  | 工事監理者が施工時に立会い確認 | [7 empty] | 済 ・ 未
[5 empty] | 本杭 （該当する全てにチェック） |  | 工事監理者が施工時に立会い確認 | [7 empty] | 済 ・ 未
[7 empty] | 工事施工者が作成した自主検査記録、施工記録、工事写真等の書類確認 | [7 empty] | 済 ・ 未
[7 empty] | 元請の工事施工者が施工時に立ち会ったことを確認 | [7 empty] | 済 ・ 未
場所打ち杭 | 敷鉄板等による重機作業の安全性及び施工精度の確保 | [13 empty] | 済 ・ 未
| コンクリートの配合、単位セメント量、強度等 | [13 empty] | 済 ・ 未
| 鉄筋材料について設計図書と照合（ミルシート等） | [13 empty] | 済 ・ 未
| 鉄筋かごの組立て（主筋の本数・径・継手長さ・間隔、帯筋の結合状況及びスペーサー、補強リング等） | [13 empty] | 済 ・ 未
| 掘削の水平・鉛直精度及び鉛直深度 | [13 empty] | 済 ・ 未
| 掘削中の孔壁の保持状況（バケットの昇降スピード等）、泥水（安定液）の管理 | [13 empty] | 済 ・ 未
| 拡底杭の場合、杭先端の拡底状況 | [13 empty] | 済 ・ 未
| 支持地盤の確認 | [13 empty] | 済 ・ 未
| 支持地盤への根入れ長さ及び杭長 | [13 empty] | 済 ・ 未
| スライムの除却 | [13 empty] | 済 ・ 未
| コンクリートのスランプ、空気量、塩化物量、打ち込み量及び供試体の採取方法等 | [13 empty] | 済 ・ 未
| コンクリートの打設状況（プランジャー使用、コンクリート中のトレミー管の位置、鉄筋かごの共上がり等） | [13 empty] | 済 ・ 未
| 杭頭部の余盛り高さ | [13 empty] | 済 ・ 未
| 杭頭余盛り部のはつり取りの状況（時期、杭本体への影響、杭頭高さ等） | [13 empty] | 済 ・ 未
| 杭心ずれ状況（基礎梁の断面変更の有無等※１） | [13 empty] | 済 ・ 未
埋込み杭 | 敷鉄板等による重機作業の安全性及び施工精度の確保 | [13 empty] | 済 ・ 未
| 杭工法、杭材種、杭径、杭長及び杭体の状態 | [13 empty] | 済 ・ 未
| 掘削の水平・鉛直精度及び鉛直深度 | [13 empty] | 済 ・ 未
| 安定液、根固め液、及び杭周固定液の配合及び注入量等 | [13 empty] | 済 ・ 未
| 根固め液、及び杭周固定液の強度 | [13 empty] | 済 ・ 未
| 支持地盤の確認 | [13 empty] | 済 ・ 未
| 支持地盤への根入れ長さ及び杭長 | [13 empty] | 済 ・ 未
| 杭の継手 |  | 溶接継手：溶接工資格、溶接面状態、パス数、溶接後のチェック等 | [11 empty] | 済 ・ 未
|  |  | 無溶接継手：耐力低減の確認、施工の状況 | [11 empty] | 済 ・ 未
| 杭頭処理、補強及び杭頭定着方法 | [13 empty] | 済 ・ 未
| 杭心ずれ状況（基礎梁の断面変更の有無等※１) | [13 empty] | 済 ・ 未
【注意事項】 １ 杭心ずれ及び基礎断面変更の場合は資料を添付してください。なお、断面変更を伴う場合は、事前に連絡をお願いします。 ２ 場所打ち杭、埋め込み杭以外の工法の場合は、別途、施工結果についての資料を添付して下さい。 ３ この報告書に記載しきれない場合は、別紙に記載して添付して下さい。
工事施工状態に対する工事監理者の指示事項等
平成28年○月○日 杭心墨出し位置の保護に努めること → 平成28年○月○日 敷き鉄板で杭心墨出し位置を保護
Note on A12: 総合施工業者とくい施工業者はほとんどの場合異なるので両名明記する。
Note on B32: 支持層深さが計画通りか確認。相違する場合は所見を確認。Exﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査支持層と試験杭支持層の比較、支持層での掘削抵抗を電流計で読み取り判断等
Note on B33: 杭先端深さが計画通りが確認。支持層への根入れ深さは適切か確認。場所打ち杭等の場合は=掘削長