## 【参考書式】緊急連絡先
現場事務所内に掲示すること
○ ○ ○ ○ ○ ○ 工事
緊 急 連 絡 体 制
現場事務所
| 消 防 署 |  |  |  |  | Tel： |  |  | ガ ス
|  | Tel |  |  |  | Fax： |  |  |  | Tel
|  | Fax |  |  |  |  | 受注者 |  |  | Fax
[6 empty] | 建 築 | 会社名：
Tel：
| 警 察 署 | [5 empty] | Fax： |  | 電 力
|  | Tel |  |  |  |  | 担当： |  |  | Tel
|  | Fax |  |  |  |  | Tel： |  |  | Fax
[6 empty] | 電 気 | 会社名：
Tel：
| 監 督 署 | [5 empty] | Fax： |  | 水 道
|  | Tel |  |  |  |  | 担当： |  |  | Tel
|  | Fax |  |  |  |  | Tel： |  |  | Fax
[6 empty] | 機 械 | 会社名：
Tel：
| 病 院 | [5 empty] | Fax： |  | N T T
|  | Tel |  |  |  |  | 担当： |  |  | Tel
|  | Fax |  |  |  |  | Tel： |  |  | Fax
保 健 所
|  | Tel | [7 empty] | Tel
|  | Fax | [7 empty] | Fax
川崎市まちづくり局施設整備部連絡先 Fax：044-200-3971
|  |  | 1 | 一般 監督員 | 建築 | （氏 名） |  | Tel：
[5 empty] | 電気 | （氏 名） |  | Tel：
[5 empty] | 機械 | （氏 名） |  | Tel：
|  |  | 2 | 主任 監督員 | 建築 | （氏 名） |  | Tel：
[5 empty] | 電気 | （氏 名） |  | Tel：
[5 empty] | 機械 | （氏 名） |  | Tel：
事故
発見者
緊急処置
応急処置

## 【参考書式】新規入場者教育報告書
新規入場者教育報告書 | [7 empty] | 記入日 |  |  | 平成 年 月 日 |  |  |  |  | 新規入場者教育実施記録 （元請・下請業者実施） |  | 教育実施日 | 平成 年 月 日
[8 empty] | 作業所名 | [9 empty] | 教育実施者 | （会社名） |  | （氏名） |  |  | 印
個人票 |  | ＊太枠内は本人が記入 | [13 empty] | Ｉ 〔安全・衛生に関する確認・誓約事項〕 (労働安全衛生法・労働安全衛生規則に定められた事項等） |  |  |  | Ⅱ〔通勤・工事車両に関する確認・誓約事項〕
ふりがな |  |  |  | 性 別 | 職 種 |  | 経験年数 |  | 生 年 月 日 |  |  |  |  | 年齢 | 血液型 |  |  |  |  | 1 通勤車両の駐車場利用は許可を得て、当作業所の規則を厳守します。 2 通勤車両はヒヤリマップを提出しできるだけ相乗りをし、道具等の手荷物が 無い 場合は公的機関を利用 します。 3 資材搬入車両は打ち合せ時間を守らせ、現場内においてはガードマンの指示に 従います。（運搬業者・搬入業者への指示徹底）
氏 名 |  |  |  | 男・女 |  |  | 年 |  | Ｓ・Ｈ | 年 月 日 |  |  |  | 才 |  | 1 服装は作業に適したものとし、保護帽・安全靴・安全帯は正しく着用 します。 2 高所作業（2M以上）や墜落の危険がある作業では必ず安全帯を使 用します。 3 朝礼には遅刻せず、必ず参加します。ラジオ体操にも参加する。 4 作業開始前に安全ミーティングを行い作業に関する注意事項を確認 します。 5 使用機械器具の始業前点検は必ず実施します。 6 資格の必要な作業では、免許証・修了証は常時携帯します。 7 吊り荷の下等立入り禁止区域には絶対に入りません。 8 手すり等の安全施設は勝手に取り外したりしません。作業上やむを 得ず取り外しが必要な場合は、事前に元請の承諾を受け、作業修了 後は直ちに復旧します。 9 指定場所以外での喫煙はしません。 10 休憩所・便所等の共同施設は、きれいに使用します。 11 身の回りの安全は、自分でチェック・確認します。（指差呼称の実施） 12 指導・指示は素直に聞いて改善します。 13 作業所では決められたルールを守って、安全作業に努めます。 14 作業中に負傷した場合は、軽微なケガでも、職長を通じ速やかに報告 します。 15 近道行為等の不安全行動は、決して行いません。 16 自分のゴミは自分で持ち帰ります。 17 足場の作業前点検の実施・報告します。
現住所 | [9 empty] | 電話番号
[10 empty] | 携帯電話 | [9 empty] | Ⅲ〔その他 確認・誓約事項〕
緊急時 連絡先 | 住 所 | [8 empty] | 電話番号 | [9 empty] | 1 施工図・施工要領書を遵守して作業します。 2 一作業が終了した時点で報告します。 3 毎日の安全・工程打ち合わせには、必ず出席します。（職長・安全衛生責任者） 4 型枠材、丁張り材の釘じまいを徹底します。 5 半割りドラムｶﾝでの資材等の吊上げ、吊り降ろしの作業はしません。 6 年少者、女性の就業制限業務について該当する作業は就業しません。 7 18歳未満は年少者就労報告書を提出します。 8 16歳未満の者については保護者の承諾書を提出し、住民票等にて年齢確認 できるようにします。 9 一人親方、事業主で労災特別加入制度に未加入の者は入場しません。 10 ヘルメットは飛墜兼用を使用し、ヘルベルト及び前部にひらがな名を貼ります。 11 移動式ｸﾚｰﾝの安全装置解除ｷｰは元請け事務所に預けます。 １２ 暴力団等の反社会的勢力に関係又は、これらの団体に利益供与したことが判明 した場合は、現場への入場を拒否されても一切申し立ては致しません。
| 氏 名 | [8 empty] | 続 柄
雇用情報 |  | * 請負次数は職長または1次業者に確認
所属会社名 | [6 empty] | ( 次） |  |  | １次 会社名
入社年月日 |  | 年 月 日
貴方が賃金支払いを受けている会社の名前 | [5 empty] | あなたに直接作業指示する人
あなたは一人親方ですか。 |  |  |  | はい | いいえ | 一人親方の方は特別加入していますか | [7 empty] | 加入・ | 未加入
※事業主・一人親方は、現場の労災保険は適用されていません。必ず各自で労災保険の特別加入の手続きをして下さい。
反社会勢力との関係 |  | あなたは、暴力団関係等反社会的勢力に属していますか。 | [10 empty] | はい・ |  | いいえ
雇入れ時 教育 | □ | 実施済 | （実施日： 年 月） |  |  |  |  | □ | 未実施
健康状態
健康診断 | □ | 受診した |  | 受診日： | 平成 年 月 |  |  |  | 【血圧】 |  | 最高（ ）最低（ ） |  |  |  |  | Ⅳ〔工事概要・作業所ルール等に関する確認事項〕 |  |  |  | Ⅴ〔作業所工事概要・組織・近隣協定事項〕
| □ | 受診していない |  | （受診予定日：平成 年 月） | [6 empty] | ※１年に１度、受診して下さい。 |  |  |  |  | 1 自社の工事内容・範囲 2 工事工程・納期 3 施工要領・作業手順 4 持込機械･器具・用具の確認・点検 5 緊急時の避難・連絡方法 6 その他 7 別紙 新規入場者教育資料 参照
特殊 健康診断 | □受診した □受診していない |  | 年 月 | ①じん肺 ②石綿 ③振動病 ④有機溶剤 ⑤その他（ ）
既往症 | ・あなたは既往症又は現在治療中の病気が有りますか？ | [7 empty] | □ | ある（ ） |  |  |  |  | □ない |  |  |  |  | Ⅵ〔安全衛生方針・工事安全衛生目標〕
| ・あなたはハチに刺された事がありますか？またアレルギー体質ですか？ | [9 empty] | □ | ある |  | □ | ない
取得資格 |  | （取得した資格の番号に○を付けること。）
職長・安推者 |  |  | 作業主任者（技能講習） |  |  | 技能講習 | [5 empty] | 特別教育 |  |  |  | Ⅶ〔法令等の遵守〕
1.職長教育修了者 ２.安全衛生責任者修了者 |  |  | 6.木造建築物組立等作業主任者 |  |  | 6.車輌系建設機械3ｔ以上（基礎工事用） | [5 empty] | 12.不整地運搬車（1ｔ未満）
３.職長・安全衛生責任者教育修了者 |  |  | 7.コンクリート造工作物解体等作業主任者 |  |  | 7.車輌系建設機械3ｔ以上（解体用） | [5 empty] | 13.ゴンドラの操作
４.同リスクアセスメント教育修了者 |  |  | 8.コンクリート破砕器作業主任者 |  |  | 8.フォークリフト運転者（1ｔ以上） | [5 empty] | 14.建設用リフトの運転
５.安全衛生推進者 |  |  | 9.ずい道等の掘削作業主任者 |  |  | 9.高所作業者（10ｍ以上） | [5 empty] | 15.特定粉じん作業
免 許 |  |  | 10.ずい道等の履工作業主任者 |  |  | 10.不整地運搬車（1ｔ以上） | [5 empty] | 16.アーク溶接作業
1.クレーン・デリック運転士（5ｔ以上） |  |  | 11.酸素欠乏危険作業主任者（第一種） |  |  | 11.その他（ ） | [5 empty] | 17.研削砥石取替え試運転業務
2.移動式クレーン（5ｔ以上） |  |  | 12.酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者（第二種） | [8 empty] | 18.ボーリングマシンの運転
3.発破技士 |  |  | 13.はい作業主任者 |  |  | 特別教育 | [5 empty] | 19.特定粉じん作業 |  |  |  | 確認・誓約 本人記入 | 私は、新規入場者教育の内容についてよく理解し、作業所の安全衛生に関する規則や指示を守ります。
4.火薬類取扱保安責任者（甲・乙） |  |  | 14.有機溶剤作業主任者 |  |  | 1.クレーン運転（5ｔ未満） | [5 empty] | 20.ずい道坑内作業 |  |  |  |  | 尚、記載された個人情報については、下記【注１】に示す通り、業務上の使用に同意します。
5.危険物取扱者（甲・乙・丙） |  |  | 15.特定化学物質等作業主任者 |  |  | 2.移動式クレーン運転（1ｔ未満） | [5 empty] | 21.酸素欠乏危険作業
6.潜水 |  |  | 16.石綿作業主任者 |  |  | 3.玉掛け作業（1ｔ未満） | [5 empty] | 22.フォークリフト運転者（1ｔ未満）
7.電気工事士（第一種・第二種） |  |  | 17.木材加工用機械作業主任者 |  |  | 4.車輌系建設機械3ｔ未満（整地・運搬） | [5 empty] | 23.石綿使用建築物等解体作業 |  |  |  |  | 平成 年 月 日
8.その他（ ） |  |  | 18.その他（ ） |  |  | 5.車輌系建設機械3ｔ未満（基礎工事用） | [5 empty] | 24.電気取扱（低圧・高圧） | [8 empty] | 作業所確認欄 | 現場代理人 | 安全衛生責任者 | 作 成
作業主任者（技能講習） |  |  | 技能講習 |  |  | 6.車輌系建設機械3ｔ未満（解体用） | [5 empty] | 25.酸素欠乏危険作業
1.地山掘削作業主任者 |  |  | 1.床下操作式クレーン運転（5ｔ以上） |  |  | 7.車輌系建設機械（杭打機の作業装置） | [5 empty] | 26.巻き上げ機（ウインチ）の運転
2.土止支保工作業主任者 |  |  | 2.小型移動式クレーン運転（1ｔ以上5ｔ未満） |  |  | 8.車輌系建設機械（締固め用・ローラー） | [5 empty] | 27.その他（ ）
3.型枠支保工組立等作業主任者 |  |  | 3.玉掛作業（1ｔ以上） |  |  | 9.コンクリートポンプ車の作業装置の操作
4.足場組立等作業主任者 |  |  | 4.ガス溶接 |  |  | 10.川上操作式クレーン運転（5ｔ未満）
5.鉄骨組立て等作業主任者 |  |  | 5.車輌系建設機械3ｔ以上（整地・運搬） |  |  | 11.高所作業車の運転（10ｍ未満）
本人署名

## 【参考書式】安全教育実施記録
安全教育実施記録
作業所名 | [6 empty] | 現場代理人 |  | 安全衛生責任者 |  | 作 成
記録者名
会 社 名
記
項目 | 摘要
教育の種類 |  | 新規入場時 | ・ 雇入時 | ・ 作業変更時 |  | ・ 随時 |  | ・ その他 |  | （）
実施日時 |  | 平成 年 月 日 |  | 時 分 | ～ | 時 分 |  |  | （ 時間）
実施場所
教育方法
教育内容 | １．
２．
３．
４．
５．
６．
７．
講師名
受講者氏名
資料
※ 事業所での安全教育の実施状況、受講状況を記入する。

## 【参考書式】安全パトロール点検表
[6 empty] | 現場代理人 |  |  | 安全衛生 責任者 | 点検者
安全衛生パトロール点検表 点検日 年 月 日
作業所名 |  |  |  | 所在地
工 期 |  | ～ |  | 進捗状況 | ％ | 点検者
工事概要 |  |  |  | 当日作業
使用機械
作業員数
項目 | 重 点 事 項 |  | 点 検 事 項 |  |  | ○ | △ | × | 指導事項
管理体制表 | 安全衛生管理体制 |  | ①統括安全管理体制は組織され表示されているか
②関係請負人を把握し組織されているか
| 安全衛生協議会の 組織及び開催 |  | ①安全衛生協議会は組織されているか
②安全衛生協議会は定期的に開催されているか
③作業間の連絡･調整等協議内容は十分か
| 緊急連絡体制、 防火管理体制 |  | ①各連絡体制は組織され周知されているか
②関係請負人を含んで組織されているか
③定期的に避難訓練等は実施されているか
管理計画 | 店社安全衛生計画 |  | ①店社安全衛生計画は作成され周知されているか
| 現場安全衛生計画 |  | ①現場安全衛生計画は作成され周知されているか
②作成された計画の必要事項及び内容はよいか
③定めた重点事項･行事等は実施されているか
④定期的に評価・見直しが行われているか
| 施工計画書 |  | ①施工計画は作成され届出はされているか
②変更届の必要なものは届出されているか
一般管理 | 作業員管理 |  | ①作業員名簿等は適切に管理されているか
②個人情報に関する事項は遵守されているか
| 法定資格の把握 |  | ①作業に必要な法定資格は把握されているか
②必要な作業では指名され、周知されているか
| 新規入場者管理 |  | ①新規入場者教育は実施されているか
②新規入場者教育に元請が指導・援助しているか
日常管理 | 安全朝礼の実施 |  | ①所長以下全作業員出席で実施されているか
| 現場巡視 |  | ①毎日１回以上現場を巡視し指導をしているか
| 工程打合せ会議 |  | ①毎日一定の時間に連絡・調整を行っているか
| 作業終了後片付け |  | ①作業終了後片付けは実施しているか
| 持込機械の管理 |  | ①機械等持込時のルールが定められているか
②持込機械等は元請立会いで点検しているか
③点検した記録は保管されているか
[5 empty] | 評価項目数＝ |  |  |  | 評価点
項目 | 重 点 事 項 |  | 点 検 項 目 |  |  | ○ | △ | × | 指導事項
墜落転落災害防止 | 高所作業等 |  | ①足場は足場計画図に基づいて組み立てあるか
②墜落の危険がある個所に作業床が設けているか
③脚立足場は３点支持で設置されているか
④可搬式作業台は正しく設置されているか
| 開口部等 |  | ①開口部に手すり,巾木、覆いが設けられているか
②開口部の表示はされているか
| 安全帯等 |  | ①安全帯の取り付け設備が設置されているか
②墜落防止用水平ネットは取り付けられているか
③墜落危険のある作業で安全帯を使用しているか
| 昇降設備等 |  | ①高さ･深さ1.5ｍ以上の個所に設置されているか
②通路は詰め所から近い個所に設けられているか
重 機 関 連 災 害 防 止 | 機械等の管理 |  | ①特定自主点検を実施し、標章はあるか
②作業開始前点検を実施しているか
③有資格者の確認をし、配置されているか
④合図の方法は統一され、周知されているか
| 車両系建設機械等 |  | ①作業主任者、玉掛け者等が指名されているか
②関係者に施工要領等が周知されているか
③旋回範囲内立ち入り禁止の措置がされているか
④掘削機等による用途外使用はしていないか
| 移動式クレーン等 |  | ①クレーンの設置場所の点検はしたか
②関係作業員間の打合せは実施したか
③過負荷防止措置は正常に稼動しているか
④玉掛けの工具･用具に破損したものは無いか
⑤作業半径内の立ち入り禁止措置をしているか
⑥架空電線等に対する措置はしているか
⑦作業員の位置はよいか
| 高所作業車 |  | ①技能講習修了者を配置しているか
②転倒防止の措置はしてあるか
③作業中は安全帯を使用しているか
崩壊災害防止 | 地山の掘削作業 |  | ①作業主任者を配置しているか
②作業開始前に法方・浮石等の点検をしているか
③重機の設置場所は法方から離してあるか
④埋設物は調査し防護措置をしてあるか
⑤ダンプ等の運行経路を定め周知しているか
⑥誘導員を配置し、誘導員の指示に従っているか
⑦土止め支保工は設置してあるか
⑧豪雨等の後の点検をしているか
[5 empty] | 評価項目数＝ |  |  |  | 評価点
追加する項目
項目 | 重 点 事 項 |  | 点 検 事 項 |  |  | ○ | △ | × | 指導事項
[5 empty] | 評価項目数 |  |  |  | 評価点
点検者コメント | [7 empty] | 備 考

## 【参考書式】危険予知活動記録
[8 empty] | 現場代理人 | 安全衛生 責任者 | 作 成
危険予知活動記録
会社名 |  |  |  | 実施者名 |  | 計 名 | 作業日 | 平成 年 月 日
作業員氏名(フルネームで記入) |  | 新規 | 本 日 の 作 業 |  | 本日の作業で必要な資格 | 安全衛生に関する注意事項 |  |  | 工具・器具の点検
|  | 入場 |  |  |  | (各作業員発表) |  |  | 工具名 | 良・否
良・否
良・否
良・否
良・否
良・否
良・否
良・否
良・否
良・否
良・否
危険予知活動 | どこにどんな危険が潜んでいるか？ |  |  | 私達はこうします！ |  | 『安全ミーティング・危険予知活動のやり方』 職長さんへ
１．朝礼後に全員を集める。
２．昨日の打ち合わせ内容や取合い作業を説明する。
３．各作業員に本日の作業内容とその作業での安全衛生上の各注 意点を発表させる。
４．発表した内容から本日の作業の安全のポイントを職長が選び 「危険予知活動」の欄に記入し、対策をみんなで考える。
５．決まった内容を記入し、みんなで唱和し「ゼロ災でいこう」
６．内容を黒板に記入し、この用紙を現場監督に渡す。
０ 災 害 を 目 指 し て

## 【参考書式】災害防止協議会議事録
|  |  | 現場代理人 | 安全衛生 責任者 | 作 成
災害防止協議会議事録（ 回）
日時 | 平成 年 月 日（ ） : ～ :
場所
出席者 | 会長 副会長
元請職員
協力業者名 | 出席者 | 協力業者名 | 出席者
議 題
及び
審議経過・結果
注） 記録事項 1. 前回の申し合わせ（協議）事項の実施状況
2. 今回の安全衛生実施計画（具体策）
3. その他特記（審議事項）
4. 出席者の署名を受けること。
5. 欠席会員については必ず理由を明記すること。

## 【参考書式】アーク溶接機使用前点検表
アーク溶接機使用前点検表
作業所名 |  |  |  | 現場代理人 | 安全衛生責任者 | 点検者
点検者名
会 社 名
点検項目 | 主 眼 点 |  | 点検日
溶接棒ケーブルの 絶縁部の状態 | 絶縁防護部の破損・焼損していないか
ケーブル(キャップタイヤー)の接続部(ターミナル部)の状態 | ケーブルの絶縁被覆カバーまたは絶縁テーブルは十分か
ケーブル(キャップタイヤー)の状態 | 絶縁被覆は損傷していないか､弱い部分はテープで補強してあるか
自動電撃防止装置の 作動状態 | パイロットランプが通電の入･切で確実に点滅し作動が確実で異常のないこと､作動した時うなる音を発しないか
感電防止用漏電遮断 装置の使用 | 感電防止用漏電遮断装置を使用しているかまた作動するか
溶接機本体の外箱の アース状態 | 外箱のアースは確実か
取扱者の表示 | 表示者が取扱っているか
持込機械の使用 承認の表示 | 持込時に点検し､使用許可証を貼付してあるか
消火器の設備 | 消火器を携帯してあるか､期限切れしていないか､周囲に燃えやすいものはないか
備 考
取扱責任者・点検者サイン
元 請 確 認 サ イ ン
記入要領 1.点検者 原則として当該作業を行う者のうちから事業者が指名した者が点検する。 2.点検方法 当該場所で点検表より点検する。 3.記入方法 筆記用具は黒色のボールペンとする。 記入は良好○、その場で是正したもの△、不良×と記入し、点検表の備考欄に改善事項など記入しておく。該当事項がない場合は／線を記入する。 4.点検結果 即時是正できる事項は、是正を行った後作業を行い、すぐに是正できない事項については、作業を中止して、元請の係員に報告する。 |  | また、元請への提出は、その都度提出してサインを受ける。 5.点検時期 その日の使用前（休憩後も含まれる） 注意事項 1.溶接・溶断作業は､アーク溶接特別教育修了者にさせる。 2.水などで湿った場所での溶接・溶断作業はさける。 3.通気の悪い場所での溶接・溶断作業では換気を行い、防じんマスクを着用する。 4.作業中は､防護眼鏡・手袋を着用する。 5.溶接・溶断場附近には､可燃物を置かない。 6.作業終了後又は作業を中断する場合は、スイッチを必ず切る。

## 【参考書式】車両系建設機械（バックホー等）点検表
車両系建設機械始業前・月例点検表
作業所名 |  |  |  |  | 現場代理人 | 安全衛生責任者 | 点検者
点検者名
会 社 名
機械名 |  | 容量
点 検 項 目 |  |  | 主 眼 点 |  | 点検日
エンジン | クランクケース |  | 油量はよいか。
| ラジエータ |  | 水は十分か。フィンの目詰まり、水漏れはないか。
| ファンベルト |  | 張りはよいか。損傷はないか。
| ゲージ |  | 作動はよいか。損傷はないか。
| 燃料系統 |  | 漏れはないか。
| 潤滑油系統 |  | 漏れはないか。
作業装置 | 主クラッチまたはトルクコンバータ |  | 作動はよいか。油量はよいか。
| トランスミッション |  | 作動はよいか。油量はよいか。
| ブーム起伏装置 |  | 作動はよいか。
| 旋回装置 |  | スムーズに動くか。
| 油圧装置 |  | 油漏れはないか。
走行装置 | ブレーキ |  | 作動はよいか。
| 足回り |  | 履帯の緩みは適当か。シューボルトの緩み、脱落はないか。
| シャーシ・フレーム |  | 給油脂はよいか。
安全装置 | 起伏制限装置または警報装置 |  | 作動するか。
| ロック装置 |  | 作動するか。
| 警報器 |  | 作動はよいか。
その他 | バケット |  | 損傷はないか。
設備 | 運転者名札 |  | 取りつけてあるか。
環境 | 作業場所の路盤 |  | 足元の安定、歯止めはよいか。
月例 | 取扱責任者の表示がされているか。
点検者(運転者)サイン
元 請 確 認 サ イ ン
記入要領 1.点検者 原則として当該作業を行う者のうちから事業者が指名した者が点検する。 2.点検方法 当該場所で点検表より点検する。 3.記入方法 筆記用具は黒色のボールペンとする。 記入は良好○、その場で是正したもの△、不良×と記入し、点検表の備考欄に改善事項など記入しておく。該当事項がない場合は／線を記入する。 4.点検結果 即時是正できる事項は、是正を行った後作業を行い、すぐに是正できない事項については、作業を中止して、元請の係員に報告する。 また、元請への提出は、その都度提出してサインを受ける。 |  |  |  | 5.点検時期 その日の使用前（休憩後も含まれる） 6.月例点検は、全項目について行う。 注意事項 1.作業は作業計画通り行なう。 2.路肩、法肩での作業は、地盤の亀裂、崩壊が起きないか確認する。 3.作業中は機械の作業半径内に従業員を立ち入らせない。 4.合図は確認して、それに従う。 5.運転席を離れる時は、バケットを地面に降ろし、ブレーキをかけキーを抜く。 6.修理、アタッチメントの脱着作業は作業指揮者を定め、その者の指揮で行なう。 7.主たる用途以外の作業には機械を使用しない。

## 【参考書式】枠組足場点検表
枠 組 足 場 点 検 表 （組立後、一部解体若しくは変更後、悪天候後、地震後、定期） （該当項目に○） | [5 empty] | 現場代理人 |  | 安全衛生責任者 | 点検者
作 業 所 名 |  |  |  | 点検者 | 会 社 名
工 期 |  | . . ～ . . |  |  | 氏 名
点検実施日 |  | 平成 年 月 日 |  |  | 資 格 | ・足場組立作業主任者 ・元方安全衛生管理者 ・その他（ ）
足 場 名
点 検 事 項 |  | 点 検 内 容 |  |  |  | 良否 | 是 正 内 容 |  |  | 確認
1 | 床材の損傷、取付及び掛け渡しの状態 | 1 | 床材の取付状態は計画通りか
|  | 2 | 床付布わくの変形、損傷はないか
|  | 3 | つかみ金具は確実にロックされているか
2 | 建枠、布枠等の損傷及び緊結部、接続部等のゆるみの状態 | 1 | 建枠、布枠の取付状態は計画通りか
|  | 2 | 建枠、筋かいに変形、損傷はないか
|  | 3 | アームロック等で確実に接続されているか
|  | 4 | ジョイント、アームロックはロックされているか
3 | 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 | 1 | クランプ等に損傷、腐食はないか
|  | 2 | ジョイント、アームロックに損傷、腐食はないか
4 | 墜落防止設備の取付状態及び取はずし、脱落の有無 | 1 | 筋かい、下桟、手摺枠等の取付状態は計画通りか
|  | 2 | 筋かい、下桟、手摺枠等の脱落はないか
|  | 3 | 筋かいピンは確実にロックされているか
|  | 4 | 妻面に手摺及び中桟は設置されているか
5 | 幅木等（物体の落下防止措置）の取付状態及び取りはずしの有無 | 1 | 幅木、メッシュシート、防網等の取付は計画通りか
|  | 2 | 幅木、メッシュシート、防網等は取り外されていないか
|  | 3 | 幅木は脚柱等に確実に取付られているか
|  | 4 | メッシュシートは全てのハトメで緊結されているか
|  | 5 | 防網はつり綱で確実に緊結されているか
6 | 脚部の沈下及び滑動の状態 | 1 | ベース金具、根がらみ、敷板等の設置は計画通りか
|  | 2 | 敷板等に異常な沈下、滑動はないか
|  | 3 | ベース金具は敷板に確実に釘止めされているか
|  | 4 | 根がらみは所定の位置にクランプで緊結されているか
7 | 筋かい、控え、壁つなぎ等補強材の取付状態及び取り外しの有無 | 1 | 交さ筋かい、控え、壁つなぎの取付は計画通りか
|  | 2 | 交さ筋かい、控え、壁つなぎは取り外されていないか
|  | 3 | 専用の壁つなぎ用金具が使用されているか
|  | 4 | 控えはクランプで緊結されているか
8 | その他 | 1 | 昇降階段には手すり（高さ85cm以上）及び 中桟（高さ35～50cm）が設置されているか
|  | 2 | 最大積載量の表示はされているか
|  | 3 | 作業主任者の職務と氏名は掲示されているか

## 【参考書式】枠組足場始業前点検表
枠組足場の始業前点検表
足 場 名 |  |  | 足場使用会社名
点 検 事 項 |  | ／ （月） | ／ （火） | ／ （水） | ／ （木） | ／ （金） | ／ （土）
1 | 作業床に障害物や開口部はないか
2 | 筋かい、下桟等の部材の欠落箇所はないか
3 | 足場端部の手すり、中桟等の部材の欠落箇所はないか
4 | メッシュシート、幅木等の欠落箇所はないか
5 | メッシュシート、幅木等は緊結されているか
6 | 躯体側の防網（水平ネット）は緊結されているか
7 | 積載荷重表示はあるか
|  | ○：異常なし | ×：異常があった場合は措置を記入
月 日
点検者

## 【参考書式】単管足場点検表
単 管 足 場 点 検 表 （組立後、一部解体若しくは変更後、悪天候後、地震後、定期） （該当項目に○） | [5 empty] | 現場代理人 |  | 安全衛生責任者 | 点検者
作 業 所 名 |  |  |  | 点検者 | 会 社 名
工 期 |  | . . ～ . . |  |  | 氏 名
点検実施日 |  | 平成 年 月 日 |  |  | 資 格 | ・足場組立作業主任者 ・元方安全衛生管理者 ・その他（ ）
足 場 名
点 検 事 項 |  | 点 検 内 容 |  |  |  | 良否 | 是 正 内 容 |  |  | 確認
1 | 床材の損傷、取付及び掛け渡しの状態 | 1 | 床材の取付状態は計画通りか
|  | 2 | 床材の変形、損傷はないか
|  | 3 | 床材は腕木にゴムバンド等で確実に固定されているか
2 | 建地、布、腕木等の損傷及び緊結部、接続部等のゆるみの状態 | 1 | 建地、布材、腕木の取付状態は計画通りか
|  | 2 | 建地、布材、腕木に変形、損傷はないか
|  | 3 | 建地は単管ジョイント等で確実に接続されているか
|  | 4 | 布、腕木はクランプで確実に取付られているか
|  | 5 | 建地、布、腕木の取付部にゆるみはないか
3 | 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 | 1 | クランプ等に損傷、腐食はないか
|  | 2 | ジョイント等に損傷、腐食はないか
4 | 墜落防止設備の取付状態及び取はずし、脱落の有無 | 1 | 手すり、中桟等の取付状態は計画通りか
|  | 2 | 手すり、中桟等の脱落はないか
|  | 3 | 手すり、中桟等は確実に固定されているか
|  | 4 | 手すりの高さは８５ｃｍ以上か
|  | 5 | 中桟の高さは３５ｃｍ以上５０ｃｍ以下か
|  | 6 | 妻面に手すり及び中桟は設置されているか
5 | 幅木等（物体の落下防止措置）の取付状態及び取りはずしの有無 | 1 | 幅木、メッシュシート、防網等の取付は計画通りか
|  | 2 | 幅木、メッシュシート、防網等は取り外されていないか
|  | 3 | 幅木は脚柱等に確実に取付られているか
|  | 4 | メッシュシートは全てのハトメで緊結されているか
|  | 5 | 防網はつり綱で確実に緊結されているか
6 | 脚部の沈下及び滑動の状態 | 1 | ベース金具、根がらみ、敷板等の設置は計画通りか
|  | 2 | 敷板等に異常な沈下、滑動はないか
|  | 3 | ベース金具は敷板に確実に釘止めされているか
|  | 4 | 根がらみは所定の位置にクランプで緊結されているか
7 | 筋かい、控え、壁つなぎ等補強材の取付状態及び取り外しの有無 | 1 | 筋かい、控え、壁つなぎの取付は計画通りか
|  | 2 | 筋かい、控え、壁つなぎは取り外されていないか
|  | 3 | 専用の壁つなぎ用金具が使用されているか
|  | 4 | 控えはクランプで緊結されているか
8 | その他 | 1 | 昇降階段には手すり（高さ85cm以上）及び 中桟（高さ35～50cm）が設置されているか
|  | 2 | 最大積載量の表示はされているか
|  | 3 | 作業主任者の職務と氏名は掲示されているか

## 【参考書式】単管足場始業前点検表
単管足場の始業前点検表
足 場 名 |  |  | 足場使用会社名
点 検 事 項 |  | ／ （月） | ／ （火） | ／ （水） | ／ （木） | ／ （金） | ／ （土）
1 | 作業床に障害物や開口部はないか
2 | 手すり、中桟等の部材の欠落箇所はないか
3 | 手すり、中桟等は確実に固定されているか
4 | メッシュシート、幅木等の欠落箇所はないか
5 | 躯体側の防網（水平ネット）は緊結されているか
6 | 積載荷重表示はあるか
|  | ○：異常なし | ×：異常があった場合は措置を記入
月 日
点検者

## 【参考書式】くさび緊結式足場点検表
く さ び 緊 結 式 足 場 点 検 表 （組立後、一部解体若しくは変更後、悪天候後、地震後、定期） （該当項目に○） | [5 empty] | 現場代理人 |  | 安全衛生責任者 | 点検者
作 業 所 名 |  |  |  | 点検者 | 会 社 名
工 期 |  | . . ～ . . |  |  | 氏 名
点検実施日 |  | 平成 年 月 日 |  |  | 資 格 | ・足場組立作業主任者 ・元方安全衛生管理者 ・その他（ ）
足 場 名
点 検 事 項 |  | 点 検 内 容 |  |  |  | 良否 | 是 正 内 容 |  |  | 確認
1 | 床材の損傷、取付及び掛け渡しの状態 | 1 | 床材の取付状態は計画通りか
|  | 2 | 床付布わくの変形、損傷はないか
|  | 3 | つかみ金具は確実にロックされているか
2 | 建地、布、腕木等の損傷及び緊結部、接続部等のゆるみの状態 | 1 | 建地、布材、腕木の取付状態は計画通りか
|  | 2 | 建地、布材、腕木に変形、損傷はないか
|  | 3 | 建地は抜け止めピン等で確実に接続されているか
|  | 4 | 布、腕木のくさびは確実に打ち込まれているか
|  | 5 | 建地、布、腕木の取付部にゆるみはないか
3 | 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 | 1 | クランプ等に損傷、腐食はないか
|  | 2 | ジョイント等に損傷、腐食はないか
4 | 墜落防止設備の取付状態及び取はずし、脱落の有無 | 1 | 手すり、中桟等の取付状態は計画通りか
|  | 2 | 手すり、中桟等の脱落はないか
|  | 3 | 手すり、中桟等は確実に固定されているか
|  | 4 | 手すりの高さは８５ｃｍ以上か
|  | 5 | 中桟の高さは３５ｃｍ以上５０ｃｍ以下か
|  | 6 | 妻面に手すり及び中桟は設置されているか
5 | 幅木等（物体の落下防止措置）の取付状態及び取りはずしの有無 | 1 | 幅木、メッシュシート、防網等の取付は計画通りか
|  | 2 | 幅木、メッシュシート、防網等は取り外されていないか
|  | 3 | 幅木は脚柱等に確実に取付られているか
|  | 4 | メッシュシートは全てのハトメで緊結されているか
|  | 5 | 防網はつり綱で確実に緊結されているか
6 | 脚部の沈下及び滑動の状態 | 1 | ベース金具、根がらみ、敷板等の設置は計画通りか
|  | 2 | 敷板等に異常な沈下、滑動はないか
|  | 3 | ベース金具は敷板に確実に釘止めされているか
|  | 4 | 根がらみは所定の位置にクランプで緊結されているか
7 | 筋かい、控え、壁つなぎ等補強材の取付状態及び取り外しの有無 | 1 | 筋かい、控え、壁つなぎの取付は計画通りか
|  | 2 | 筋かい、控え、壁つなぎは取り外されていないか
|  | 3 | 専用の壁つなぎ用金具が使用されているか
|  | 4 | 控えはクランプで緊結されているか
8 | その他 | 1 | 昇降階段には手すり（高さ85cm以上）及び 中桟（高さ35～50cm）が設置されているか
|  | 2 | 最大積載量の表示はされているか
|  | 3 | 作業主任者の職務と氏名は掲示されているか

## 【参考書式】つり（棚）足場点検表
つ り （ 棚 ） 足 場 点 検 表 （組立後、一部解体若しくは変更後、悪天候後、地震後、定期、始業前） （該当項目に○） | [5 empty] | 現場代理人 |  | 安全衛生責任者 | 点検者
作 業 所 名 |  |  |  | 点検者 | 会 社 名
工 期 |  | . . ～ . . |  |  | 氏 名
点検実施日 |  | 平成 年 月 日 |  |  | 資 格 | ・足場組立作業主任者 ・元方安全衛生管理者 ・その他（ ）
足 場 名
点 検 事 項 |  | 点 検 内 容 |  |  |  | 良否 | 是 正 内 容 |  |  | 確認
1 | 床材の損傷、取付及び掛け渡しの状態 | 1 | 床材の取付状態は計画通りか
|  | 2 | 床材の変形、損傷はないか
|  | 3 | 床材は根太等に番線等で確実に固定されているか
|  | 4 | 床材は隙間なく設置されているか
2 | 建地、布、腕木等の損傷及び緊結部、接続部等のゆるみの状態 | 1 | 根太、つり桁の設置状態は計画通りか
|  | 2 | 根太はつり桁に緊結金具で確実に固定されているか
|  | 3 | 根太、つり桁に変形、損傷、腐食はないか
3 | 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 | 1 | 緊結金具（クランプ等）に損傷、腐食はないか
4 | 墜落防止設備の取付状態及び取はずし、脱落の有無 | 1 | 手すり、中桟等の取付状態は計画通りか
|  | 2 | 手すり、中桟等の脱落はないか
|  | 3 | 手すり、中桟等は確実に固定されているか
|  | 4 | 手すりの高さは８５ｃｍ以上か
|  | 5 | 中桟の高さは３５ｃｍ以上５０ｃｍ以下か
5 | 幅木等（物体の落下防止措置）の取付状態及び取りはずしの有無 | 1 | 幅木、メッシュシート、防網等の取付は計画通りか
|  | 2 | 幅木、メッシュシート、防網等は取り外されていないか
|  | 3 | 幅木は脚柱等に確実に取付られているか
|  | 4 | メッシュシートは全てのハトメで緊結されているか
|  | 5 | 防網はつり綱で確実に緊結されているか
6 | 筋かい、控え、壁つなぎ等補強材の取付状態及び取り外しの有無 | 1 | 筋かい、控え、振れ止めの取付は計画通りか
|  | 2 | 筋かい、控え、振れ止めは取り外されていないか
7 | 突りょうとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能 | 1 | チェーンリンク等のつり部材、つり元金具、フックに亀裂、変形、腐食はないか
|  | 2 | つりチェーン間隔は設計通りか
|  | 3 | つり金具はつり桁と確実に固定されているか
8 | その他 | 1 | 昇降階段には手すり（高さ85cm以上）及び 中桟（高さ35～50cm）が設置されているか
|  | 2 | 最大積載量の表示はされているか
|  | 3 | 作業主任者の職務と氏名は掲示されているか

## 【参考書式】作業構台点検表
作 業 構 台 点 検 表 （組立後、一部解体若しくは変更後、悪天候後、地震後、定期） （該当項目に○） | [5 empty] | 現場代理人 |  | 安全衛生責任者 | 作 成
作業所名 |  |  |  | 作業構台名（設置場所）
工 期 |  | . . ～ . . |  | 点検者 | 会社名
点検実施日 |  | 平成 年 月 日 |  |  | 氏 名
点 検 事 項 |  | 点 検 内 容 |  |  |  | 良否 | 是 正 内 容 |  |  | 確認
1 | 支柱の滑動及び沈下の状態 | 1 | ベース金具、根がらみ、敷板等の設置は計画通りか
|  | 2 | 敷板等に異常な沈下、滑動はないか
|  | 3 | 根がらみは所定の位置にクランプで緊結されているか
|  | 4 | 支柱の根入れ部分に沈下はないか
2 | 支柱、はり等の損傷の有無 | 1 | 支柱、はり、建わく等の取付は計画通りか
|  | 2 | 支柱、はり、建わく等に変形、損傷はないか
3 | 床材の損傷、取付及び掛渡しの状態 | 1 | 床材の取付は計画通りか
|  | 2 | 床材の変形、損傷はないか
|  | 3 | 床材は建枠、はり等に確実にロック、緊結されているか
|  | 4 | 床材のすき間は３ｃｍ以下となっているか
4 | 支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみの状態 | 1 | ジョイント、アームロック等はロックされているか
|  | 2 | クランプでの緊結部にゆるみはないか
|  | 3 | ボルトでの緊結部にゆるみはないか
|  | 4 | 溶接箇所に亀裂等の異常はないか
5 | 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 | 1 | ジョイント、アームロックに損傷、腐食はないか
|  | 2 | クランプに損傷、腐食はないか
|  | 3 | ボルトの損傷、腐食はないか
6 | 水平つなぎ、筋かい等の補強材の取付状態及び取りはずしの有無 | 1 | 水平つなぎ、筋かい等の補強材は計画通りか
|  | 2 | 補強材はクランプ、ボルト等で緊結されているか
|  | 3 | 補強材は取はずされていないか
7 | 手すり等及び中さん等の取りはずし及び脱落の有無 | 1 | 手すり、中桟等の取付状態は計画通りか
|  | 2 | 手すり、中桟等の脱落はないか
|  | 3 | 手すり、中桟等は確実に固定されているか
|  | 4 | 手すりの高さは８５ｃｍ以上か
|  | 5 | 中桟の高さは３５ｃｍ以上５０ｃｍ以下か
8 | その他 | 1 | 最大積載量の表示はされているか
|  | 2 | 幅木の欠落箇所はないか

## 【参考書式】作業構台始業前点検表
作業構台の始業前点検表
作業構台名 |  |  | 作業構台使用会社名
点 検 事 項 |  | ／ （月） | ／ （火） | ／ （水） | ／ （木） | ／ （金） | ／ （土）
1 | 作業構台上に障害物や開口部はないか
2 | 手すり、中桟等の部材の欠落箇所はないか
3 | 手すり、中桟等は確実に固定されているか
4 | 床材は確実に固定、緊結されているか
5 | 幅木の欠落箇所はないか
6 | 積載荷重表示はあるか
|  | ○：異常なし | ×：異常があった場合は措置を記入
月 日
点検者

## 【参考書式】土留支保工点検表
土止め支保工点検表
作業所名 |  |  |  | 現場代理人 |  | 安全衛生責任者 |  | 点検者
点検者名
会 社 名
点検日 点検項目 |  |  | 年 月
|  |  | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日
1 | 組立図どおりに組み立てられているか
2 | 部材に負傷、変形、腐食、変位及び脱落がないか
3 | 切りばりの緊圧の度合いはよいか
4 | 部材の接続部、交差部に異常はないか
5 | 支保工周辺の地表面に亀裂や陥没などはないか
6 | 矢板の隙間から漏水や土砂の流出はないか
7 | 支保工の上又は土止め壁に接近して余分な載荷重がかけられていないか
8 | 点検用の堕落防止設備があるか
備考
点検者サイン
元 請 確 認 サ イ ン
記入要領 1.点検者 原則として当該作業を行う者のうちから事業者が指名した者が点検する。（作業主任者） 2.点検方法 当該場所で点検表により点検する。 3.記入方法 筆記用具は黒色のボールペンとする。 記入は良好○、その場で更正したもの△、不良×と記入し、点検表の備考欄に改善事項などを記入しておく。当該事項がない場合は／線を記入する。 |  | 4.点検結果 即時是正できる事項は、是正を行った後、作業を行い、すぐに是正できない事項については、作業を中止して、元請の係員に報告する。 また、元請への提出は、点検結果が○の場合は7日以内ごとに、△×印があった場合はその都度提出してサインを受ける。 5.点検時期 (1) 支保工設置後の7日をこえない期間ごとに (2) 中震以上の地震の後 (3) 大雨などにより地山が急激に軟弱化のおそれのあるとき

## 【参考書式】型枠支保工点検表
型 枠 支 保 工 点 検 表
作業所名 |  |  | 現場代理人 |  | 安全衛生責任者 |  | 点検者
点検者名
会 社 名
点検日 点検項目 |  | 年 月
|  | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日
共 通 | 部材に損傷、変形又は腐食はないか
組立図により組み立てているか
沈下、滑動のおそれはないか
接続部交叉部又はボルト、クランプ等で緊結しているか
単管支柱 | 高さ2ｍ以内ごとに水平のつなぎを2方向に設けているか
はり又は大引きを上端にのせる場合には鋼製の端板を取付け、これをはり又は大引きに固定しているか
支 柱 パイプサポート | パイプサポート支柱は3本以上継いでいないか
2本継いで用いるときは、4本以上のボルト又は専用金具で継いでいるか
専用ピンを使用しているか
高さが3.5ｍ以上の場合、2ｍ以内ごとに水平つなぎを二方向に設けているか
鋼管枠支柱 | 鋼管わくと鋼管わくとの間に交叉筋かいを設けているか
最上層及び5層以内毎に必要な水平つなぎや布わくが設けられているか
はり又は大引きを上端にのせる場合には鋼製の端板を取付け、これをはり又は大引きに固定しているか
鋼柱支柱 | はり又は大引きを上端にのせる場合には鋼製の端板を取付け、これをはり又は大引きに固定しているか
高さが4ｍをこえるとき、高さが4ｍ以内ごとに水平つなぎを二方向に設けているか
はり構成 | はりの両端を支持物に固定させているか
はりとはりとの間につなぎを設けているか
型 枠 段状の | 整板敷角をはさんでいる型わく支保工については敷板敷角が一段か
整板敷角等継いで用いているとき緊結がされているか
点 検 者 サ イ ン
元 請 確 認 サ イ ン