## 記入例
（様式1） |  | 休日取得計画・実績書 | [5 empty] | 通期の週休２日
発注者名 |  | 川崎市まちづくり局○○課 | [10 empty] | 凡例 | 休：休日予定日、外：実施期間外
工事件名 |  | ○○新築工事 | [11 empty] | ○：休日取得日
工期 |  | 令和 2年 4月 20日 ～ 令和 3年 2月 28日 | [11 empty] | 色付け：日曜日、祝日
現場代理人 |  | ○○建設 △△ | [25 empty] | 設計日R6.7以前 | 月単位の週休２日 | 通期の週休２日
| 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月
日 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 日
1 | 外 | 外 | 外 | 外 |  | ○ |  |  | 休 | ○ |  |  |  |  | 休 | ○ |  |  | 外 | 外 |  |  | 外 | 外 | 1 | 休 | ○
2 | 外 | 外 | 外 | 外 |  |  |  |  | 休 | ○ | [8 empty] | 外 | 外 |  |  | 外 | 外 | 2
3 | 外 | 外 | 外 | 外 | [8 empty] | 休 | ○ |  |  |  |  | 外 | 外 |  |  | 外 | 外 | 3 | 外 | 外
4 | 外 | 外 | 外 | 外 |  |  | 休 | ○ |  |  |  |  | 休 | ○ |  |  |  |  | 休 | ○ |  |  | 外 | 外 | 4
5 | 外 | 外 | 外 | 外 |  |  | 休 | ○ |  |  | 休 | [5 empty] | 休 | ○ | 休 | ○ |  |  | 外 | 外 | 5
6 | 外 | 外 |  |  | 休 | ○ |  |  |  |  | 休 | ○ |  |  |  |  | 休 | ○ | 休 | ○ | 休 | ○ | 外 | 外 | 6
7 | 外 | 外 |  |  | 休 | ○ | [8 empty] | 休 | ○ |  |  | 休 | ○ | 休 | ○ | 外 | 外 | 7
8 | 外 | 外 | [12 empty] | 休 | ○ | [6 empty] | 外 | 外 | 8
9 | 外 | 外 | 休 | ○ |  |  |  |  | 休 | ○ | [12 empty] | 外 | 外 | 9
10 | 外 | 外 | 休 | ○ |  |  |  |  | 休 | ○ |  |  | 休 | ○ | [8 empty] | 外 | 外 | 10
11 | 外 | 外 |  |  |  |  | 休 | ○ |  | ○ |  |  | 休 | ○ | [8 empty] | 外 | 外 | 11
12 | 外 | 外 |  |  |  |  | 休 | ○ |  | ○ | 休 | [5 empty] | 休 | ○ |  |  |  |  | 外 | 外 | 12
13 | 外 | 外 |  |  | 休 | ○ |  |  |  | ○ | 休 | ○ |  |  |  |  | 休 | ○ |  |  | 休 | ○ | 外 | 外 | 13
14 | 外 | 外 |  |  | 休 | ○ |  |  | 外 | 外 |  |  |  |  | 休 | ○ |  |  |  |  | 休 | ○ | 外 | 外 | 14
15 | 外 | 外 | [6 empty] | 外 | 外 |  |  |  |  | 休 | ○ | [6 empty] | 外 | 外 | 15
16 | 外 | 外 | 休 | ○ |  |  |  |  | 外 | 外 | [8 empty] | 休 | ○ |  |  | 外 | 外 | 16
17 | 外 | 外 | 休 | ○ | [8 empty] | 休 | ○ |  |  |  |  | 休 | ○ |  |  | 外 | 外 | 17
18 | 外 | 外 |  |  |  |  | 休 | ○ |  |  |  |  | 休 | ○ | [8 empty] | 外 | 外 | 18
19 | 外 | 外 |  |  |  |  | 休 | ○ | [8 empty] | 休 | ○ |  |  |  |  | 外 | 外 | 19
20 |  |  |  |  | 休 | ○ |  |  |  |  | 休 | ○ |  |  |  |  | 休 | ○ |  |  | 休 | ○ | 外 | 外 | 20
21 |  |  |  |  | 休 | ○ |  |  |  |  | 休 | ○ | [8 empty] | 休 | ○ | 外 | 外 | 21
22 | [8 empty] | 休 | [5 empty] | 休 | ○ | [6 empty] | 外 | 外 | 22
23 |  |  | 休 | ○ |  |  | 休 | ○ | 休 | [5 empty] | 休 | ○ |  |  | 休 | ○ |  |  | 外 | 外 | 23
24 |  |  | 休 | ○ |  |  | 休 | ○ |  |  |  |  | 休 | ○ |  |  |  |  | 休 | ○ |  |  | 外 | 外 | 24
25 | [6 empty] | 休 | ○ |  |  |  |  | 休 | ○ | [8 empty] | 外 | 外 | 25
26 | [6 empty] | 休 | ○ | [8 empty] | 休 | ○ |  |  |  |  | 外 | 外 | 26
27 | 休 | ○ |  |  | 休 | [5 empty] | 休 | [5 empty] | 休 | ○ |  |  | 休 | ○ | 外 | 外 | 27
28 | 休 | ○ |  |  | 休 | ○ |  |  |  |  | 休 |  |  |  | 休 | ○ |  |  |  |  | 休 | ○ | 外 | 外 | 28
29 | 外 | 外 | [6 empty] | 休 |  |  | ○ |  |  | 休 | ○ |  |  |  |  | 外 | 外 | 外 | 外 | 29
30 | 外 | 外 | 休 | ○ |  |  |  |  | 休 | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 外 | 外 | 休 | ○ | 外 | 外 | 外 | 外 | 30
31 | 外 | 外 | 休 | ○ | 外 | 外 |  |  |  |  | 外 | 外 | 休 | ○ | 外 | 外 | 外 | 外 | 休 | ○ | 外 | 外 | 外 | 外 | 31
| 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績
| 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0
| 日数 | 9 | 日数 | 26 | 日数 | 30 | 日数 | 31 | 日数 | 28 | 日数 | 30 | 日数 | 31 | 日数 | 30 | 日数 | 29 | 日数 | 28 | 日数 | 28 | 日数 | 0
| 22.22% | 22.22% | 30.77% | 30.77% | 26.67% | 26.67% | 32.26% | 32.26% | 28.57% | 28.57% | 26.67% | 20% | 29.03% | 29.03% | 30% | 30% | 27.59% | 27.59% | 35.71% | 35.71% | 28.57% | 28.57% | 0% | 0%
|  | 累計 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績
|  |  | 10 | 10 | 18 | 18 | 28 | 28 | 36 | 36 | 44 | 42 | 53 | 51 | 62 | 60 | 70 | 68 | 80 | 78 | 88 | 86 | 88 | 86
|  |  | 日数 | 35 | 日数 | 65 | 日数 | 96 | 日数 | 124 | 日数 | 154 | 日数 | 185 | 日数 | 215 | 日数 | 244 | 日数 | 272 | 日数 | 300 | 日数 | 300
|  |  | 28.57% | 28.57% | 27.69% | 27.69% | 29.17% | 29.17% | 29.03% | 29.03% | 28.57% | 27.27% | 28.65% | 27.57% | 28.84% | 27.91% | 28.69% | 27.87% | 29.41% | 28.68% | 29.33% | 28.67% | 29.33% | 28.67%
Note on J1: 週休二日の種類を選択願います。 設計月が令和６年７月以前については、当該モデル工事の通期と月単位の区別は、対象外です。